## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-05 | 33 | 39
2020-10-06 | 17 | 37
2020-10-07 | 0
2020-10-08
2020-10-09

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Маша Иванова | 2 | 5 | 0 | 4
Ольга Белова | 2 | 5 | 0 | 2
Ирина Павлова | 2 | 4 | 0 | 1
Соня Александрова | 5 | 5 | 0 | 2
Катя Котова | 2 | 6 | 0 | 3
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 0 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
2020-10-07
2020-10-08
2020-10-09
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0

## Отчёт
1. Завершится ли тестирование в срок: все тест-кейсы будут пройдены, а баги — устранены?
Так как есть ещё один день (до вечера 7ого числа), то есть вероятность, что команда тестировщиков может выполнить все тест-кейсы, если приложит максимум усилий. Также есть вероятность, что не все законченные задачи были внесены в базу и необходимо собрать более полную информацию у сотрудников и скорректировать отчёт. Из 25 открытых багов закрыто только 8, поэтому вероятнее всего разработчики не успеют устранить все баги. Но также, не исключено, что и эти данные могли быть не внесены, и разработчиками уже были исправлены баги. К тому же, из 3х критических багов, 2ва уже закрыты.
2. Если нет, то в чём же причина опоздания? Какие вы можете предложить пути решения проблемы?
По данным видно, что команда работает не слаженно и что есть смысл в дальнейшей наладке работы и повышении квалификации работников. Возможно команда была нагружена какими-то иными задачами и на вечер 6ого в итоге фактически выполнено оказалось только 2ва теста. Чтобы успеть в срок, необходимо сделать ускорение в работе, а также проанализировать тест-кейсы, убрав при этом неэффективные. Если команда не успеет, то есть смысл продлить сроки тестирования, привлекая при этом новых сотрудников.